## Año 2018
“Año de Fomento de las Exportaciones ”
Ejecución Plan Operativo Anual Enero- Diciembre 2018
| Nombre Iniciativa | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado Año 2018 |  |  | Estado | No Iniciado
|  |  | Enero- Junio | Julio-Diciembre | Total |  | En Ejecución
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | Formación del Personal de la ANPI y el CATI a Través de los Cursos en Línea de la OMPI. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Paralizado
| Oferta de Cursos de Propiedad Industrial al Público en General, Abiertos a Inscripción. | 200000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución | Completado
| Formación del Ministerio Público en Temas de Propiedad Industrial. | 800000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Segundo Módulo de Formación para el Poder Judicial de la RD. | 400000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado | Incompleto
Departamento Administrativo | Proyecto Actualización de Circuito de Video Vigilancia para la Sede Central de ONAPI y la Sede ORE de ONAPI. | 1620544.6 | 60000 | 0 | 60000 | En Ejecución
| Diseño Arquitectónico de la ORN. | 1000000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Inventario de Activos con Bienes Nacionales y Contabilidad Gubernamental. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Proyecto de Eficientización de Energía y Climatización. | 18452928.31 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Remodelación y mudanza de áreas Gestión de la calidad, publicaciones y comunicaciones. | 650000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Centro de Apoyo de la Tecnología e Innovación | Competencia Tecnología Apropiada "Soluciones Innovadoras para la Vida Diaria" Nueva Versión. | 1526250 | 127850.4 | 903905.6 | 1031756 | Completado
| Visitas y Capacitaciones CATIs-Periféricos. | 320000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Solicitud de Búsquedas de Patentes en Forma On-Line a Través de la Página Web de la Institución. | 0 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
0
Departamento de Comunicaciones | Campaña para el Uso Exclusivo de la Plataforma Digital. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Vincular Colaboradores de la ONAPI con las Actividades que Realizan los Diversas Áreas. | 50000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Aumentar el Conocimiento de Edición Creativa en el Personal. | 100000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
Departamento Jurídica | Realizar Revisión del Reglamento de Aplicación la Ley 20-00. | 25000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Recopilación Jurisprudencia Administrativa sobre Propiedad Industrial. | 483500 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Conclusión de expedientes de recursos de apelación ante la Dirección general al 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | Incompleto
Departamento de Revisión y Análisis | Desarrollar las Normas Básicas de Control Interno del Sector Público según la Versión de COSO III, del año 2013. (NOBACI) | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | Completado
Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | Campaña de la Cultura de Calidad en la Institución. | 60500 | 0 | 58295 | 58295 | Completado
Dirección Invenciones | Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Reducción de Expedientes Pendientes de Examen de Fondo. | 2043360 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Proyectos | Seguimiento Visitas Sorpresas. | 200000 | 35100 | 0 | 35100 | En Ejecución
| Creación de Marca. | 200000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
| Acompañamiento y Apoyo MIPYMES. | 450000 | 8950 | 0 | 8950 | En Ejecución
| Apoyo y Acompañamiento a los Artesanos. | 100000 | 21600 | 0 | 21600 | En Ejecución
Oficina de Acceso a la Información Pública | Fomento de la Transparencia Institucional. | 0 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Promoción de los Principios de Ética e Integridad de la Administración Pública. | 60000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Oficina Regional Este | Difusión de la PI en las Provincias que Forman la Región Este del País. | 250000 | 17700 | 0 | 17700 | En Ejecución
| Promoción de la PI en las Escuelas del Municipio de Santo Domingo Este, Reforzando el Verano Innovador en el Municipio. | 400000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Oficina Regional Norte | Verano Innovador Región Norte. | 1200000 | 23600 | 0 | 23600 | Completado
| Seguimiento a las Asociaciones, Emprendedores y Empresarios de Región Norte. | 50000 | 2400 | 0 | 2400 | En Ejecución
| Difusión de los Conocimientos de PI en las Instituciones Educativas. | 50000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Recursos Humanos | Concursos Públicos. | 728333 | 0 | 200376 | 200376 | Completado
| Plan de Capacitación 2018. | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Completado
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales | Verano Innovador 2018. | 1500000 | 1140937.6 | 0 | 1140937.6 | Completado
| Licencia y documentación Verano Innovador 2018 Liceo Científico Dr. Miguel Canelo Lázaro (Salcedo). | 720000 | 981842 | 0 | 981842 | Completado
| Seminario Taller de Fortalecimiento y Uso de Marcas a Mipymes con Vocación Exportadora. | 200000 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Talleres de Sensibilización a Sectores Productivos sobre las DO y la IG en el Marco del Arreglo de Lisboa. | 100000 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Conferencia sobre la Mujer y la Propiedad Intelectual. | 250000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
Signos Distintivos | Nombres Comerciales en 1 día. | 5340000 | 480000 | 0 | 480000 | En Ejecución
| Reingeniería del Archivo. | 4000000 | 325152.93 | 0 | 325152.93 | Paralizado
| Continuamos Notificando. | 200000 | 0 | 0 | 0 | Paralizado
| Refrescando Conocimiento. | 25000 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución
Tecnología de la Información y Comunicación | Migrar la Aplicación de Recaudaciones a SQL. | 100000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Implementación de Servidor de Reportes (Reporting Services). | 30000 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Versión E-SERPI en lenguaje HTML5. | 150000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Ampliación de los Certificados Digitales Vía E-SERPI. | 240000 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Solicitud de Renovaciones de Registros de Marcas. | 180000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Notificaciones de Objeciones en los procesos de registros tramitados bajo E-SERPI. | 480000 | 0 | 0 | 0 | Completado
| Consulta de Patentes Segunda Versión. | 120000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Desarrollo App para la Búsqueda de Signos y Patentes. | 210000 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
| Sistema SAC para la Recepción de Solicitudes Presenciales en las Oficinas Regionales de ONAPI. | 180000 | 0 | 0 | 0 | Completado
Departamento Financiero | Apertura Caja Banco de Reserva. | 0 | 0 | 0 | 0 | No Iniciado
Total |  | 51717415.91 | 3225132.93 | 1198576.6 | 4423709.53