## ONAPI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 8 | 9
Area | Iniciativas | Tareas | Descripción Iniciativa | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Fuente | RD$
Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) | 1) Apertura de los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATIS-Periféricos. |  | 1) Esta iniciativa consiste en llevar a cabo nuevos CATI's periféricos establecidos en el país, con la finalidad de fomentar el uso de la información de patentes y fomentar la protección de los signos distintivos | CATI, ANPI, Dirección General, Invenciones, Signos Distintivos, Proyectos Especiales. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2) Concurso sobre Diseños Industriales. |  | 2) Concurso de Diseños Industriales, dirigido a ciudadanos en general que presenten productos industriales que cumplan con los requisitos establecidos en la ley 20-00 sobre Diseños Industriales y los establecidos en los reglamentos del concurso. | ANPI, Invenciones, Comunicaciones, Internacionales, Dirección General. | [13 empty] | 3000000
| 3) Campamento Verano Innovador. |  | 3) Programa diseñado para estudiantes de bachillerato, principalmente de escuelas públicas, donde se ofrece de forma intensiva temas de innovación vinculados a la propiedad industrial, con la finalidad de orientarlos a la elección de carreras STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tendentes a la innovación y acordes a las exigencias del mercado. | Academia, CATI, Invenciones, Signos Distintivos, Proyectos, Comunicaciones, Administrativo, Financiero, Tecnología. | [13 empty] | 3240000
| 4) Diplomado Interinstitucional en Propiedad Industrial. |  | 4) Programa de estudio en Propiedad Intelectual, conjuntamente con el Centro de Educación Financiera (CEF) con el objetivo de ofrecer formación en la materia a los participantes, promoviendo el uso y respeto de los derechos de PI. | Dirección General, ANPI, Administrativo y Financiero. | [13 empty] | 325000
| 5) ONAPI – Emprende. |  | 5) Promoción de una cultura de emprendimiento a los colaboradores de la Oficina. | ANPI, Recursos Humanos, Tecnología, Protocolo. | [13 empty] | 250000
| 6) Diseño e implementación de una oferta curricular abierta. |  | 6) Diseño de cursos y talleres presenciales permanentes sobre Propiedad Industrial, para ofrecer al público en general. | Academia, Tecnología, Comunicaciones, Signos Distintivos, Patentes, Consultoría Jurídica. | [13 empty] | 90000
Oficina de Acceso a la Información Pública | 1) Fomentar la publicación de datos abiertos para el fortalecimiento del acceso a la información pública. |  | 1) Gestionar y publicar en formato de datos abiertos nuevos tipos de estadísticas sobre servicios y proyectos institucionales. | OAI, Informática, Planificación, Publicaciones, Signos Distintivos, Invenciones, ANPI, CATI | [12 empty] | ONAPI | 0
Dirección de Signos Distintivos | 1)Notificación de documentos no retirados. |  | 1) Notificar toda la documentación de aprobación, objeción o denegación definitiva que se encuentra en el área de entrega y no ha sido retirada por los usuarios | Signos Distintivos, Recursos Humanos y TICs. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2) Reforzamiento de las solicitudes de signos distintivos en línea. |  | 2) Mayor alcance de los servicios de signos distintivos por la vía digital. | Signos Distintivos, Recursos Humanos y TICs. | [13 empty] | 250000
| 3)Actualización y socialización de lineamientos. |  | 3)Actualizar los lineamientos de signos distintivos en base a los últimos criterios que se han ido agregando o aquellos que se han modificado, pudiendo documentarse, para que les sirvan a los examinadores y usuarios de consulta. A su vez socializar estos nuevos criterios con los examinadores de manera frecuente. | Tics y Recursos Humanos. | [13 empty] | 30000
Dirección de Invenciones | 1)Mejora de los Procesos en la Dirección de Invenciones. |  | 1) Los expedientes son examinados/revisados a fin de emitir los informes/dictámenes (concesión, caducidad, denegación y abandono) correspondientes para cierre de expedientes. | Dirección de Invenciones. | [12 empty] | ONAPI | 0
| 2)Apropiación del conocimiento a partir de tecnologías verdes. |  | 2) Gestionar la apropiación del conocimiento a partir de tecnologías verdes en la economía nacional enfocadas en los temas: Mitigación del cambio climático, Aprovechamiento de residuales y Economía circular que impacten al medioambiente adaptada a la demanda nacional. | Dirección de Invenciones. | [13 empty] | 0
Dirección Jurídica | 1) Recopilación Administrativa de Enero a Diciembre 2022 |  | 1) Crear una recopilación de las resoluciones emitidas por la Dirección General desde enero 2022 hasta 30 de diciembre 2022. | Apelaciones, Recursos Humanos, Financiero | [12 empty] | ONAPI | 200000
| 2) Reintegración al Sistema de Gestión de la Calidad. |  | 2) Incluir bajo el Sistema de Gestión de Calidad SGC la Consultoría Jurídica. | Consultoría Jurídica, Dirección General. | [13 empty] | 0
Departamento Calidad en la Gestión y Desarrollo Institucional | 1)Implementación Norma ISO 37001 (Antisoborno) |  | 1)Nueva norma internacional diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno. Especifica una serie de medidas que su organización puede implementar para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno. | Dirección General, Gestión de la Calidad, Signos Distintivos, Financiero, Administrativo y Servicio al usuario. | [12 empty] | ONAPI | 3000000
Departamento Proyectos | 1) Seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos del país y Mipymes. |  | 1)Identificar sectores productivos y Mipymes de las provincias del país, a fin de proporcionar asistencia y acompañamiento en temas de propiedad industrial para artesanos, emprendedores y MIPYMES mujer. | Signos Distintivos, Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI) Y Comunicaciones. | [12 empty] | ONAPI | 4500000
| 2) Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en la República Dominicana |  | 2)Dar a conocer la historia de la propiedad industrial en la República Dominicana con el objetivo de aportar a la creación de una cultura de PI en el país. | Signos Distintivos/CATI/OGTIC/Tecnología | [13 empty] | 500000
| 3)Mapa interactivo de la Propiedad Industrial |  | 3)Identificar los inventos/DO/IG/MC para que tanto la industria, cómo el ciudadano sepa cuales innovaciones y emprendimientos se encuentran protegidos en el país y donde pueden encontrarlos, mediante un mapa que será desplegable, donde contendrá la información general y una Geo localización. | Signos Distintivos/CATI/OGTIC/Tecnología | [13 empty] | 200000
Dirección de Recursos Humanos | 1) Diseñar un Diccionario con las competencias de cada cargo por grupo ocupacional. |  | 1)Diseñar un diccionario con las competencias por grupo ocupacionales y por cargo, con el objetivo de que las mismas sean desarrolladas a través del Plan de Capacitación. | Recursos Humanos | [12 empty] | ONAPI | 200000
Departamento de Comunicaciones | 1) Campaña Redes Sociales, radio, TV y Prensa Escrita sobre servicios de la ONAPI y fomento de Propiedad Industrial e innovación. |  | 1)Utilizar los diversos medios de comunicación digitales para aumentar el alcance de informaciones sobre aciertos institucionales así como proyectos de interés para la población dominicana. | Dirección General, Departamento de Comunicaciones, CATI, Signos Distintivos. | [12 empty] | ONAPI | 500000
| 2) Boletín Digital de Emprendedores, Inventores e Innovadores en la Propiedad Industrial. |  | 2)Boletín Digital para dar a conocer emprendimientos e innovación en materia de propiedad industrial que han utilizado estas herramientas para cambiar sus vidas y la comunidad. | Dirección General, Departamento de Comunicaciones, CATI, Signos Distintivos y Proyectos. | [13 empty] | 4600000
Departamento de Relaciones Interinstitucionales | 1) Conferencia Internacional por el Día Mundial de la PI. |  | 1)Realizar una Conferencia Internacional sobre PI para Grandes Gestores, Instituciones, entidades relacionadas y colaboradores en el marco de celebrar el Día Mundial de la PI. | DRII, ANPI, Proyectos. | [12 empty] | ONAPI | 1000000
| 2) Seminario Regional para los países Miembros de PROSUR. |  | 2)Realizar una serie de reuniones, seminario y conversatorios con directores de oficinas de Propiedad Industrial, donde se compartan buenas prácticas y casos de éxitos en la implementación del PPH (Procedimiento Acelerado de Patentes). | [14 empty] | 1500000
| 3) Actividades en el marco del Aniversario Institucional. |  | 3)Realización de Conferencia, Talleres y/o Actividades formativas (Feria) sobre Propiedad Industrial. | [14 empty] | 500000
| 1)Remozamientos de las áreas de tránsito peatonal internas (Aceras). |  | 1)Desintalacion e instalacion de recubrimiento de aceras y entradas a edificios de la ONAPI Principal. | Planta Física/ Administrativo. | [12 empty] | ONAPI | 2000000
| 2)Impermializacion y cambio de lona asfáltica de techos OP. |  | 2)Desintalacion, instalacion y remosamiento de la lona asfaltica ubicada en los techos de las edificaciones que componen Onapi Principal. | [14 empty] | 2000000
Departamento Administrativo | 3)Embellecimiento general de las areas verdes OP. |  | 3)Creacion y readecuacion de areas verdes con el objetivo de mejorar el ambiente, dicha mejora se percibira de manera estetica y sensorial. | [14 empty] | 500000
| 4)Readecuación de la división de compas |  | 4)Readecuacion de fachadas portantes metalicas ubicadas en la cara este (Av. Los Proceres) del Edificio Principal en Onapi Principal. | [14 empty] | 500000
| 5)Remosamiento de fachada delantera de Edificio Principal en OP. |  | 5) Readecuación de fachadas portantes metalicas ubicadas en la cara este (Av. Los Proceres) del Edificio Principal en Onapi Principal. | [14 empty] | 300000
| 6)Creación de área de almacenaje para insumos en OP. |  | 6)Desarrollo de un área destinada al almacenaje de insumos y materiales gastables de Onapi Principal | [14 empty] | 1000000
Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1)Actualización de la Versión del sistema de Registro. |  | 1) Actualizar la aplicación de Registro, usada para la gestión de las recaudaciones. | Tecnologia | [12 empty] | ONAPI | 200000
| 2)Envió de los recibos a los clientes de servicios de ONAPI vía Email. |  | 2)Incluir el envió de los recibos de los servicios brindados por ONAPI a los clientes que así lo deseen. | [14 empty] | 170000
| 3) Envío de notificaciones por email a los clientes con expedientes vencidos. |  | 3)Implementar un servicio de notificaciones de recordatorio de registros vencidos mediante Email para aquellos clientes de ONAPI, con registros vencidos dentro del plazo de gracia. | [14 empty] | 150000
Oficina Regional Norte | 1)Participación ONAPI Expo Cibao. |  | 1)Participación de ONAPI en Expo Cibao asesorando e informando sobre nuestros servicios. Registro en Línea para el público interesado. | ORN y ANPI. | [12 empty] | ONAPI | 100000
| 2) Charlas a Empresas, CCPS, Asociaciones Comerciales e industriales y de Emprendimiento e Innovación. |  | 2)Charlas dirigidas a Asociaciones Empresariales de la Región Norte | [14 empty] | 50000
| 3)Integrar a los colaboradores a pasantías de PUCMM |  | 3)En acuerdo con PUCMM Santiago colaboradores de ONAPI podrán realizar pasantías en la Universidad. | [14 empty] | 0
| 4) Asesorías Centro MIPYME PUCMM |  | 4)En acuerdo con PUCMM Santiago colaboradores de ONAPI podrán realizar pasantías en la Universidad. | [14 empty] | 0
| 5) Chaarla Magistral por Celebracion XX Aniversario ORN |  | 5) Realizar Charla Magistral PI con Formador de la OMPI en Santiago | [14 empty] | 300000
| 6) Participación ONAPI Bazar Emprendedores y Artesanos Centro León |  | 6) Charla PI y asesoría de servicios de ONAPI en Bazar Centro León | [14 empty] | 50000
Oficina Regional Este | 1)Difusión de los conocimientos de la propiedad Industrial (PI), con el apoyo del CATI. |  | 1)Brindar acompañamiento en conjunto con el CATI para lograr una mejor difusión, de los servicios que ONAPI ofrece a la sociedad en general. | CATI, Tecnología | [12 empty] | ONAPI | 50000
Unidad de Genero | 1) Sensibilizando y capacitando en temas de igualdad de género |  | 1) Desarrollar un programa de sensibilizacion y capacitacion en temas relativos a género, violencia 0 y nuevas masculinidades, incluyendo temas vinculados a la igualdad de género en la propiedad industrial. | Recursos Humanos ANPI | [12 empty] | ONAPI | 70000
| 2) Transversalizando el enfoque de genero |  | 2) Coordinar la incorporación del enfoque de género en las normativas y herramientas administrativas institucionales como un componente transversal en todos los planes, programas, proyectos y actividades, dirigidos a la población beneficiaria de ONAPI. | Planificación y Desarrollo, demas Areas/procesos | [12 empty] | ONAPI | 0
| 3) Primera Mesa Público - privada de Género en PI |  | 3) Realizar al menos una actividad donde los actores expongan las realidades del sector y se generen debates que conduzcan a identificar solucciones que contribuyan con el cierre de brecha de género. | Planificación y Desarrollo, Administrativo, Financiero Proyectos Relaciones Interinstitucionales | [12 empty] | ONAPI | 100000
Oficina Regional San Francisco | 1) Entrenamiento a Oficial de Servicio al Usuario SFM sobre los conocimientos y requisitos para la presentación de las solicitud (es) de Invención (Examen Preliminar de Forma). |  | 1)Garantizar la calidad de la información prestada a los usuarios en Patentes de Invención, Diseño Industrial y Modelo de Utilidad; en busca de optimizar la orientación dada a los usuarios a través de entrenamiento coordinado con la Dirección de Patentes de Invención. | Patentes de Invención/ Oficina San Francisco de Macorís. | [12 empty] | ONAPI | 0
| 2)Revisión y formalización del proceso de correspondencia en la Oficina SFM |  | 2)Formalizar y llevar de manera íntegra los procesos de correspondencia en la Oficina de SFM, tal cual se establece en su instructivo IT-CO-00. | Correspondencia/ Tecnologia /Oficina San Francisco de Macoris. | [12 empty] | ONAPI | 100000
Departamento Servicio al Usuario | 1) Eficientizar la atención telefónica. |  | 1 ) Mejorar la atención telefónica en las informaciones ofrecidas a los usuarios sobre los servicios ofrecidos en la institución. | Servicio al Usuario | [13 empty] | 150000
35675000
Lic. Rosa Virginia Almonte Pérez
Enc. De la Dirección de Planificación y Desarrollo

## PE (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Actividades Rutinarias
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 6 | 8 | 9
Actividad | Sub-actividades | Tareas | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[5 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | No-Financieros | Financieros
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Coordinar la atención protocolar a funcionarios que visiten la institución. | 1) Recibir solicitud de visitas. |  | A) Registros en el Sistema automatizado de solicitudes de cita. B) Cuadro contentivo de Programación reuniones funcionarios. C) Relación de visitas de funcionarios a autoridades del MH. D) Correos electrónicos de solicitudes de atención protocolar. E) Planos de Distribución. | PE (R) DC (P) DCD (P) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones del MH (P) | [12 empty] | 1) Capacitación en áreas de servicios, administrativas e idiomas para nueve (9) personas. 2) Elaboración del Manual de Organización y Funciones del Departamento de Protocolo y Eventos. 3) Materiales gastables de uso común: (180 bolígrafos (azules, negros y rojos), 380 carpetas satinadas con el logo de Hacienda, 20 paquetes de cartulina 8 1/2 x11, 18 royos de cinta adhesiva transparente de 3/4, 8 royos de cinta adhesiva para cerrar cajas, 32 cajas de clips de diferentes tamaños, 20 correctores líquidos, 8 dispensadores de cintas adhesivas, 6 cajas de felpas, 300 folders 81/2x11, 10 gomas para borrar, 10 cajas de banditas, 10 grapadoras, 8 cajas de grapas, 5 insecticidas, 20 cajas de lápiz de carbón, 20 libretas rayadas pequeñas, 25 libretas rayadas grandes, 5 libros records de 300 páginas, 10 paquetes de pilas AA, 80 carpetas de 3 argollas de diferentes tamaños, 8 porta clips metálicos, 8 paquetes de chinchetas, 8 porta lápices metálicos, 60 post it de diferentes tamaños, 20 paquetes de hojas protectoras transparentes, 8 grapadoras pequeñas, 25 resaltadores de varios colores, 8 reglas, 8 perforadoras de 2 hoyos, 4 perforadoras de 3 hoyos, 8 bandejas portapapeles de metal, 20 unidades de pegamento en gel grande, 20 unidades de pegamento en pasta, 50 resmas de papel 8 1/2x 11, 40 resmas de papel 8 1/2x 13, 40 resmas de papel 8 1/2x 17, 5 saca grapas, 80 sobres blancos, 8 cajas de etiquetas para folder, 8 tape doble cara, 20 paquetes de post it de banderitas, 16 tijeras, 20 ambientador en spray varios olores, 12 antibacterial). 4) Insumos comestibles: (300 fardos de agua, 90 fundas de café de 1 libra, 20 cajas de té caliente, 40 paquetes de azúcar blanca de 5 libras, 20 paquetes de azúcar crema, 20 cajas de azúcar de dieta de 20 potes de cremora, 50 latas de te frio,135 bebida energizante Gatorade). 5) Desechables: 20 paquetes de servilletas, 6) (15) Arreglos florales para el salón MRM, (35) para la Sala de Protocolo y actividades diversas. 7) Uniformes para (8) personas (Auxiliares y coordinadoras). | 0 | 0
2) Coordinar y dar seguimiento de la agenda a desarrollar.
3) Dar acompañamiento a los funcionarios a las diferentes unidades organizativas.
4) Organizar y participar en las diferentes actividades de la agenda.
2) Atención a visitantes del Ministerio de manera eficiente y oportuna. | 1) Recepción del visitante. |  | A) Reporte de Visitas del Sistema automatizado de Visitas. | PE (R) Unidad de Seguridad (P) Unidades Organizativas e Instituciones de AC (P) | [12 empty] | 1) Capacitaciones para ocho (8) personas en las siguientes áreas: servicio al cliente, etiqueta y protocolo, Excel básico, imagen corporativa, montaje y organización de eventos corporativos, oratoria) | 0 | 0
2) Registrar visitas y dirigirlas a la Unidad correspondiente.
3) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos de la institución. | 1) Coordinar y supervisar eventos y reuniones realizadas en los salones Miguel Cocco, Matías Ramón Mella y en el salón de Viceministros. |  | A) Calendario de Reuniones. B) Programa, fotografías de los eventos y actos conmemorativos. | PE (R) DABS (P) DAFI (P) Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH. DC (P) Unidad de Seguridad (P) | [12 empty] | 1) 40 Arreglos florales de diferentes tamaños para conmemoración mes de la Patria, Aniversario del MH y otras actividades. 2) Botellas de agua rotuladas con Logo MH. 3) Papelería y materiales timbrados. 4) Servicios de caterings para reuniones y eventos. 5) Computadoras, printer, teclados de computadoras y teléfonos. 6) Manteles para mesas, paños para bandejas. | 0 | 0
2) Planificar, coordinar y supervisar actos conmemorativos y protocolares, y eventos de la institución.
4) Elaborar la Memoria Anual e Informe Ejecutivo de la Unidad. | 1) Elaborar informe de gestión trimestral de la Unidad. |  | A) Informe de gestión trimestral de la unidad. B) Memoria anual e informe ejecutivo, elaborados. | PE (R) DGPLT (P) | [13 empty] | 0 | 0
2) Elaborar memoria e informe ejecutivo anual.
[18 empty] | 0 | 0
Note on R12: Johanna Antonia De Peña Martínez de Cruz: Verificar con la DCD la compra de uniformes, ya que en reunión con esa unidad, indicó que para el presente no se tendrá.